## 01.04.2018
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Мгинское городское поселение на 2018 год, финансируемая из средств местного бюджета
(тыс. руб.)
№ п.п. | Наименование и местонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2018 г. |  | Итого | План 1 кв.2018 г. |  | Итого | Факт 1 кв.2018 г. |  | Итого | отклонения | Примечание
[6 empty] | обл. | местн. |  | обл. | местн. |  | обл. | местн.
1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.1-1 | Строительство системы водоснабжения д.Сологубовка и д.Лезье (в том числе проектные работы) | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 310 | 0 | 1213.1 | 1213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ запланировано на II кв.
| Авторский надзор | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 226 | 0 | 49.1 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технический надзор | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 226 | 0 | 525.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 226 | 0 | 638.1 | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 0 | 1213.1 | 1213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 0 | 1213.1 | 1213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1 | БЛАГОУСТРОЙСТВО
2.1.1-1 | Благоустройство общественной территории по ул.Железнодорожная от ул.Связи до ул.Лесная в г.п.Мга | 0503 | 1М 2 01 16070 | 244 | 225 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ запланировано на IIIкв.
2.1.1-2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №9 по ул.Мгинской Правды в г.п.Мга | 0503 | 1М 1 01 16060 | 244 | 225 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.-3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул.Майора Жаринова в г.п.Мга | 0503 | 1М 1 01 16060 | 244 | 225 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.-4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул.Майора Жаринова в г.п.Мга | 0503 | 1М 1 01 16060 | 244 | 225 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.2-1 | Ремонт участков тепловой сети | 0502 | 7Р 1 01 70160 | 244 | 225 | 4726.1 | 0 | 4726.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.-1 |  | 0502 | 7Р 1 01 S0160 | 244 | 225 | 0 | 918.4 | 918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 4726.1 | 918.4 | 918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.3.-1 | Ремонт квартир в г.п.Мга, ул Связи д.4 кв.10, Советский пр.д.56 кв.17, ремонт комнаты в коммунальной квартире ул.Спортивная д.13 кв.7 | 0501 | 98 9 09 15010 | 244 | 225 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ запланировано на IIIкв.
|  | 0501 | 98 9 09 15010 | 244 | 225 | 0 |  |  |  | 6326.3 | 6326.3 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ |  |  |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 4726.1 | 1418.4 | 6144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 0 | 2418.4 | 2418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 4726.1 | 3631.5 | 8357.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации С.К.Соколовский
исп.56-963 Ладышева Н.В.