Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

от «30» января 2018 г. № 37

(Приложение №3)

Порядок

и сроки деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

| № пп/п | Виды работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |
| 1 1. | Опубликование постановления администрации МО Мгинское городское поселение "О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки" | Не позднее 10 дней с даты издания | Отдел муниципального имущества, архитектуры и градостроительства администрации |
| 12. | Подготовка и утверждение технического задания на разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Не позднее 14 дней с даты исполнения п.1 | Отдел муниципального имущества, архитектуры и градостроительства администрации |
| 2 этап |
| 21. | Разработка Проекта | Не более 30 дней с даты исполнения п.1 | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Мгинское городское поселение |
| 22. | Прием предложений заинтересованных лиц | Не более 20 дней с даты исполнения п.1 | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Мгинское городское поселение |
| 3 этап |
| 31. | Предоставление Проекта на рассмотрение главе администрации МО Мгинское городское поселение | Непосредственно после разработки проекта | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Мгинское городское поселение |
| 32. | Направление Проекта на проверку в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | После рассмотрения главой администрации МО Мгинское городское поселение. | Глава администрации МО Мгинское городское поселение |
| 33. | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, нормативам градостроительного проектирования, генеральному плану МО Мгинское городское поселение, схемам территориального планирования муниципального района, Ленинградской области, Российской Федерации; подготовка соответствующего заключения | Не более 30 дней с даты получения Проекта | Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинград-ской области |
| 34. | Направление проекта правил землепользования и застройки на рассмотрение главе МО Мгинское городское поселение | Непосредственно после проверки | Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинград-ской области |
| 35. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | На позднее 10 дней со дня получения Проекта | Глава МО Мгинское городское поселение |
| 36. | Опубликование Проекта; проведение публичных слушаний | Продолжительность составляет не менее 2 месяцев и не более 4 месяцев со дня опубликования Проекта | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Мгинское городское поселение |
| 37. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний | В срок не более 3 рабочих дней со дня завершения публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Мгинское городское поселение |
| 4 этап |
| 41. | Предоставление Проекта, заключения о соответствии Проекта требованиям технических регламентов, нормативам градостроительного проектирования, генеральному плану МО Мгинское городское поселение, схемам территориального планирования Кировского муниципального района, Ленинградской области, Российской Федерации, заключения о результатах проведения публичных слушаний главе администрации МО Мгинское городское поселение | В срок не более 3 рабочих дней со дня завершения публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Мгинское городское поселение |
| 42. | Направление Проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | В течение 10 дней после получения материалов | Глава администрации МО Мгинское городское поселение |