УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 23 ноября 2015 г. № 623

(приложение)

Муниципальная программа

«Развитие части территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие части территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие части территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Областной закон Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»; устав муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области; постановление администрации МО Мгинское городское поселение от 28.10.2013 № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»; Положение о старосте сельского или иного населенного пункта муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение от 28.04.2011 № 17. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель Заказчика | заместитель главы администрации Бубнов В.И. |
| Цель Программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 год |
| Источники и объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение составит 250 000,00 рублей. Будет уточняться при исполнении бюджета с учетом финансирования из бюджета Ленинградской области. |
| Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. Обеспечить ремонт дорог в черте сельских населенных пунктов. 2. Обеспечить чистку колодцев и водоотводных канав. 3. Улучшить уличное освещение. 4. Благоустроить места для сбора ТБО в черте сельских населенных пунктов. 5. Оборудовать одну детскую игровую площадку. 6. Обустроить пожарный водоем. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Ремонт дорог в дер. Муя, Славянка, Березовка, Войтолово, Турышкино, п.ст. Сологубовка, пос. Михайловский, дер. Сологубовка, п. Новая Малукса: обеспечение соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям; снижение аварийности и обеспечение сохранности отремонтированных дорог, дворов. 2. Асфальтирование площадки у пожарного водоема и контейнерной площадки в д. Иваново: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей сельских населенных пунктов и пожарной безопасности. 3. Ремонт колодцев (2 шт.) в пос. Старая Малукса: обеспечение населения чистой и качественной питьевой водой; обеспечение противопожарной безопасности жилых домов и строений. 4. Обустройство уличного освещения в дер. Кирсино, д. Муя, п.ст. Сологубовка, д. Иваново, п. Новая Малукса : доведение технических характеристик уличного освещения до нормативных требований; обеспечение безопасности передвижения жителей и транспорта в темное время суток. 5. Оборудование детской игровой площадки в д. Пухолово: благоустройство сельских населенных пунктов, улучшение социальной обстановки, повышение привлекательности проживания в сельских населенных пунктах. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и соисполнители Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации В.И. Бубнов |
| Организация контроля за исполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации муниципального образования Мгинское городское поселение, заместителю главы администрации, курирующему соответствующее направление деятельности, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Бубнов В.И. |

1.  Характеристика проблемы

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, переезд жителей из сельских населенных пунктов на более благоустроенные территории, низкий уровень комфорта и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

благоустройство сельских населенных пунктов;

усиление противопожарной безопасности сельских населенных пунктов.

3. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2016 году.

4. Мероприятия Программы

Основное мероприятие: поддержка проектов инициатив граждан.

Мероприятия: проведение работ по содержанию пожарных водоемов и     колодцев, организация и осуществление мероприятий по благоустройству, мероприятия по содержанию уличного освещения.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

Приложение  к Программе

План мероприятий муниципальной программы

«Развитие части территории муниципального образования Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации мероприятия) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство подъезда с оборудованием площадки для забора воды из реки Войтоловка в дер. Войтолово. | 2016 | 16 650,00 |  |  | 16 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 1.2 | Ремонт дороги в дер. Муя по ул. Клубная. | 2016 | 10 650,00 |  |  | 10 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 1.3 | Ремонт дороги по ст. Сологубовка от д. №32 в сторону увеличения. | 2016 | 10 900,00 |  |  | 10 900,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 1.4 | Ремонт дороги от дер. Турышкино в сторону ж/д платформы. | 2016 | 16 650,00 |  |  | 16 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 1.5 | Ремонт дороги по 2 линии от д.№21 в сторону увеличения в пос. Михайловский. | 2016 | 16 650,00 |  |  | 16 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 1.6 | Ремонт дороги по ул. Лесная от д. №20 до д. №28 и по ул. Луговая от д. №1 до д.№3 в дер. Славянка. | 2016 | 16 650,00 |  |  | 16 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 1.7 | Ремонт дороги в дер. Сологубовка по ул. Речная напротив д. №39а с заменой водопропускной трубы. | 2016 | 16 650,00 |  |  | 16 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 1.8 | Ремонт дорог по ул. Лесная от д.№6 до д. №16 и от ул. Сосновая до д. №20 в п. Новая Малукса. | 2016 | 8 650,00 |  |  | 8 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 1.9 | Ремонт дороги по ул. Лесная от д. № в сторону увеличения в д. Березовка | 2016 | 16 650,00 |  |  | 16 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 2. Организация уличного освещения в сельских населенных пунктах |
| 2.1 | Организация уличного освещения в д. Кирсино. | 2016 | 16 650,00 |  |  | 16 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 2.2 | Организация уличного освещения в д. Муя по ул. Клубная. | 2016 | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 2.3 | Организация уличного освещения в п. ст. Сологубовка от д. №44 до д. №62. | 2016 | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 2.4 | Приобретение светильников и ламп уличного освещения в д. Иваново. | 2016 | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 2.5 | Организация уличного освещения в п. Новая Малукса. | 2016 | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 3. Ремонт колодцев и пожарных водоемов в сельских населенных пунктах |
| 3.1 | Устройство пожарного водоема в дер. Лезье. | 2016 | 16 650,00 |  |  | 16 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 3.2 | Ремонт двух колодцев в п. Старая Малукса | 2016 | 16 650,00 |  |  | 16 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 4. Благоустройство сельских населенных пунктов |
| 4.1 | Прочистка водоотводящей канавы в дер. Пухолово от д.№101 в сторону увеличения. | 2016 | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 4.2 | Оборудование детской площадки в д. Пухолово. | 2016 | 10 650,00 |  |  | 10 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 4.3 | Асфальтирование площадки у пожарного водоема и контейнерной площадки в дер. Иваново у д.№ 15. | 2016 | 10 650,00 |  |  | 10 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 4.4 | Благоустройство по ул. Школьная от д. №30 до д. №33 в пос. Апраксин. | 2016 | 16 650,00 |  |  | 16 650,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | Итого на 2016 год |  | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |