УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО

 Мгинское городское поселение

 от 01 декабря 2016 г. № 742

(приложение)

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы  | Муниципальная программа «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории** муниципального образования Мгинское городское поселение» (далее – Программа) |
| Правовые основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации муниципального образования Мгинское городское поселение от 28.10.2013 № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». Актуальность программы обусловлена необходимостью реализации вопросов местного значения. |
| Заказчик Программы  | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель Заказчика Программы | Заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение Бубнов В.И. |
| Цель Программы  | Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Мгинское городское поселение;предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования. |
| Сроки и этапы реализации Программы  | 2017 год  |
| Источник финансирования Программы |  Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение - **1 634 782,0**  рублей. Будет уточняться при исполнении бюджета.  |
| Основные целевые показатели от реализации Программы  | К окончанию реализации программы планируется: обеспечение мероприятий по предотвращению возникновения пожаров;осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий программы предполагается: значительно укрепить пожарную безопасность населенных пунктов муниципального образования, что позволит снизить материальные потери, предупредить травматизм и гибель людей;снизить риски возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; повысить информационное обеспечение населения по вопросам защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и соисполнители Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение В.И. Бубнов |
| Организация контроля за исполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации муниципального образования Мгинское городское поселение, заместителю главы администрации, курирующему соответствующее направление деятельности, ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение В.И. Бубнов. |
| Полное наименование подпрограмм  | 1. Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципального образования Мгинское городское поселение»2. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Мгинское городское поселение**»**   |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

 населения на территории муниципального образования

Мгинское городское поселение»

от 01 декабря 2016 г. № 742

**Подпрограмма 1**

**«Пожарная безопасность муниципального образования Мгинское городское поселение»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Пожарная безопасность муниципального образования Мгинское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальном образовании Мгинское городское поселение»(далее - Подпрограмма) |
| Правовые основания для разработки Подпрограммы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»;Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;Областной закон Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области»;Решение совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.05.2014 № 30 «О мерах поддержки деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».  |
| Заказчик Подпрограммы  | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель Заказчика Подпрограммы | Заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение Бубнов В.И. |
| Цель Подпрограммы | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования;пропаганда и популяризация первичных мер пожарной безопасности;информирование населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2017 год |
| Источник финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение - **1 520 480** рублей. Будет уточняться при исполнении бюджета.  |
| Основные целевые показатели Подпрограммы | Принятие первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;проведение информационно-предупредительной работы среди населения;формирование современных противопожарных мер на территории поселения;сокращение пожаров в частном секторе;обеспечение граждан информационным материалом;сокращение нормативных сроков локализации очага возгорания  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Содержание пожарных водоемов (летний и зимний периоды) – создание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года;создание минерализованных полос в дер. Муя, Турышкино, Лезье, Войтолово, протяженностью 11,5 км. – защита от неконтролируемых палов травы жилых домов и строений;оборудование пожарного водоема, оборудование подземной емкости для целей пожаротушения, оборудование патрубка (врезка в водонапорную башню), установка пожарного гидранта на водопроводных сетях п. Старая Малукса - обеспечение запаса воды для целей пожаротушения;содержание пожарных знаков и указателей направления к пожарному водоему - создание условий для выполнения требований пожарной безопасности;развитие добровольной пожарной охраны материальное стимулирование добровольных пожарных – меры поддержки добровольных пожарных |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и соисполнители Подпрограммы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение В.И. Бубнов |
| Организация контроля за исполнением Подпрограммы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации муниципального образования Мгинское городское поселение, заместителю главы администрации, курирующему соответствующее направление деятельности, ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение В.И. Бубнов. |

**1. Характеристика проблемы**

 Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью соблюдения Правил пожарной безопасности в целях защиты жизни и здоровья граждан, культурных ценностей, имущества учреждений культуры, детских садов и школ, физических и юридических лиц, муниципального имущества, охраны окружающей среды.

 Подпрограммой предусматривается обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, обеспечение выполнения предписаний государственных инспекторов по пожарному надзору.

 Механизмом реализации Подпрограммы является комплекс мероприятий, обеспечивающих создание системы пожарной безопасности, направленный на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

**2.** **Основные цели и задачи Подпрограммы**

 Основными целями Подпрограммы являются:

 разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования;

 пропаганда и популяризация первичных мер пожарной безопасности.

 Основными задачами Подпрограммы являются:

 укрепление противопожарной защищенности населенных пунктов муниципального образования;

 обеспечение территорий поселения источниками противопожарного водоснабжения, первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

 пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности;

 осуществление информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности.

**3. Сроки реализации Подпрограммы**

 Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2017 году.

1. **Основные мероприятия Подпрограммы**

 Основные мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования (приложение 3).

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, определен в соответствии с расчетами на момент разработки Программы.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы могут уточняться при формировании проекта бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение на соответствующий финансовый год.

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования и сохранность материальных средств, снизить остроту проблемы недостатка противопожарных мер защиты, сократить нормативные сроки по локализации очагов пожаров.

**План мероприятий Подпрограммы** **«Пожарная безопасность муниципального образования Мгинское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия пореализации Подпрограммы | Срок финансирования меро- приятий | Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации меропрятия) | Ответственные исполнители |
|  |
| Всего | В том числе |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности  | 2017 г. |  |  |  | 1 520 480 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселени |
| 1.1 | Создание противопожарного разрыва в населенных пунктах: оборудование минерализованных полос  | 2017 г. |  |  |  | 120 700 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |
| 1.2 | Содержание пожарных водоемов | 2017 г. |  |  |  | 143 750 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |
| 1.3 | Содержание пожарных знаков | 2017 г. |  |  |  | 70 000 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |
| 1.4 | Содержание добровольной пожарной дружины:материальное стимулирование добровольных пожарных | 2017 г. |  |  |  | 131 030 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |
| 1.5 | Ремонт пожарных водоемов | 2017 г. |  |  |  | 130 000 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |
| 1.6 | Оборудование пожарного водоема | 2017 г. |  |  |  | 220 000 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |
| 1.7 | Оборудование подземной емкости для целей пожаротушения | 2017 г. |  |  |  | 550 000 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |
| 1.8 | Оборудование патрубка (врезка в водонапорную башню *(*осуществление забора воды для целей пожаротушения) | 2017 г. |  |  |  | 15 000 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |
| 1.9 | Установка пожарного гидранта на водопроводных сетях п. Старая Малукса | 2017 г. |  |  |  | 140 000 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

 населения на территории муниципального образования

Мгинское городское поселение»

от 01 декабря 2016 г. № 742

**Подпрограммы 2**

**«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Мгинское городское поселение»**

**Паспорт подпрограммы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Мгинское городское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы  |  | Подпрограмма «**Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Мгинское городское поселение»**  |
| Правовые основания для разработки Подпрограммы |  | Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне».Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 « О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».Актуальность программы обусловлена необходимостью решения вопросов местного значения |
| Заказчик Подпрограммы  |  | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель Заказчика Подпрограммы |  | Заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение Бубнов В.И. |
| Цель Подпрограммы  |  | Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан;осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории муниципального образования Мгинское городское поселение от чрезвычайных ситуаций. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы  |  | 2017 год |
| Источник финансирования Подпрограммы |  |  Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение - **114 302,0** рублей.Будет уточняться при исполнении бюджета. |
| Основные целевые показатели от реализации Подпрограммы  |  | Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |  | Соглашение по передаче полномочий по созданию и организации деятельности аварийно-спасательных служб (аварийно-спасательных формирований) - исполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение защиты жизни и здоровья граждан;обучение должностных лиц и специалистов ГО - повышение уровня подготовки по вопросам безопасности жизнедеятельности работников эвакуационных органов муниципального образования Мгинское городское поселение.  |
| Разработчик Подпрограммы |  | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и соисполнители Подпрограммы |  | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Руководитель Подпрограммы |  | Заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение В.И. Бубнов |
| Организация контроля за исполнением Подпрограммы |  | Предоставление отчетов о ходе реализации мероприятий Подпрограммы главе администрации муниципального образования Мгинское городское поселение, заместителю главы администрации, курирующему соответствующее направление деятельности, ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение В.И. Бубнов. |

**1. Характеристика проблемы** **и обоснование необходимости ее решения программными методами**

 Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью **осуществления мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций, повышения уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.**

 Подпрограммой предусматривается создание условий для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в границах населенных пунктов поселения, обеспечение выполнения предписаний государственных инспекторов надзорных органов. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Механизмом реализации подпрограммы является комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования Мгинское городское поселение от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**2.** **Основные цели и задачи подпрограммы**

Основными целями подпрограммы являются:

Разработка и осуществление мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования Мгинское городское поселение от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами Подпрограммы являются:

снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан;

осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории МО Мгинское городское поселение от чрезвычайных ситуаций.

поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны;

совершенствование технического оснащения в области гражданской обороны и материально-технической базы на территории поселения.

**3. Сроки реализации Подпрограммы**

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2017 году.

1. **Основные мероприятия Подпрограммы**

 Основные мероприятия Подпрограммы направлены на разработку и осуществление подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования Мгинское городское поселение от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 3).

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, определен в соответствии с расчетами на момент разработки Программы.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы могут уточняться при формировании проекта бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение на соответствующий финансовый год.

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

 Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снизить остроту проблемы недостаточной подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории муниципального образования Мгинское городское поселение от чрезвычайных ситуаций.

**План мероприятий подпрограммы** **«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования**

**Мгинское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия пореализации Подпрограммы | Срок финансирования меро- приятий | Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации меропрятия) | Ответственные исполнители |
|  |
| Всего | В том числе |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 | **Основное мероприятие:** **защита населения от чрезвычайных ситуаций**  | 2017 г. |  |  |  | 114 302 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |
| 1.1 | Создание и организация деятельности аварийно - спасательных служб  | 2017 г. |  |  |  | 110 302 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |
| 1.2 | Обучение должностных лиц  | 2017 г. |  |  |  | 4 000 |  | АдминистрацияМО Мгинское городское поселение |