## II
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
строительства (реконструкции) и ремонта объектов,
расположенных на территории МО Мгинское городское поселение на 2019 год
(тыс. руб)
№ | наименование муниципальной программы, подпрограммы, непрограммных направлений расходов | Наименование объекта |  | Вид работ | План финансирования 2019 год, всего | в том числе средства |  |  | План 2 квартала 2019, всего | в том числе средства |  |  | Факт 2 квартала 2019, всего | в том числе средства |  |  | Отклонения | Примечание
[6 empty] | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
1 | Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Газоснабжение | 0502 09001S0200 414 228 | Проектно-изыскательские работы по распределительному газопроводу в д. Пухолово Кировского района Ленинградской области. | 195 | 0 | 95 | 100 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | выполнение работ запланировано в 4 кв.
итого по программе "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 195 | 0 | 95 | 100 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
2 | Муниципальная программа "Содействие развитию части территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Дворовые территории | 0409 4М001S4390 244 225 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу г.п. Мга, шоссе революции, д. 38б | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
итого по программе "Содействие развитию части территории г.п. Мга, являющегося административ-ным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Ки-ровского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
3 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Водоснабжение | 0502 4V001S5670 414 226 | Строительство системы водоснабжения д.Сологубовка и д.Лезье (в том числе проектные работы) | [13 empty] | выполнение работ до 20 декабря 2019 года
|  |  |  | Авторский надзор | 112.8 | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 0 | 112.8 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 | 99.4
|  |  |  | Строительный контроль (Технический надзор) | 1069.3 | 0 | 0 | 1069.3 | 1069.3 | 0 | 0 | 1069.3 | 349.2 | 0 | 0 | 349.2 | 720.1
|  |  |  | Технологическое присоединение | 6866 | 0 | 4615.8 | 2250.2 | 6866 | 0 | 4615.8 | 2250.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | 56604.4 | 0 | 56127.9 | 476.5 | 56604.4 | 0 | 56127.9 | 476.5 | 11555.2 | 0 | 11555.2 | 0 | 45049.2
итого по программе "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 64652.5 | 0 | 60743.7 | 3908.8 | 64652.5 | 0 | 60743.7 | 3908.8 | 11917.8 | 0 | 11555.2 | 362.6 | 52734.7
4 | Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Тепловые сети | 0502 7Р101S0160 244 225 | Ремонт участка тепловой сети от ТК 16 и до ТК-20 по ул. Майора Жаринова от котельной п. Мга , ул Маяковского, д.4а | 4420.3 | 0 | 3775.6 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
|  | Тепловые сети | 0502 7Р101S0180 244 226 | Подключение транспортабельной газовой БОУ(блочная отопительная установка) для обеспечения отоплением и ГВС жилых домов №26 и №28 по шоссе Революции г .п. Мга к сетям инженерной инфраструктуры | 7275.8 | 0 | 6781 | 494.8 | 7147.8 | 0 | 6781 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7147.8
4 |  | Тепловые сети | 0502 7Р101S0180 244 310 | Приобретение и установка транспортабельной газовой БОУ для обеспечения оттопленем и гвс многоквартирных жилых домов №2, №4 по шоссе Революции в г.п. Мга | 12677 | 0 | 10925 | 1752 | 11829.5 | 0 | 10925 | 904.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11829.5
итого по программе "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 24373.1 | 0 | 21481.6 | 2891.5 | 18977.3 | 0 | 17706 | 1271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18977.3
5 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области " | Дворовые территории | 0503 1М101L5550 244 225 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга | 10432.1 | 6447.3 | 3459.7 | 525.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
5 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области " | Дворовые территории | 0503 1М101L5550 244 226 | Технический надзор по объекту "Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга" | 97.9 | 32.7 | 60.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого по программе "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 10530 | 6480 | 3520 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Капитальный ремонт объектов культуры | 8001 10101S0350 243 225 | Капитальный ремонт здания МКУК "КДЦ Мга" в частим ремонта танцевального зала, в том числе замена постановочного освещения | 4390.3 | 0 | 3231.2 | 1159.1 | 4390.3 | 0 | 3231.2 | 1159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390.3 | Срок выполнения работ 3 квартал.
итого по программе "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 4390.3 | 0 | 3231.2 | 1159.1 | 4390.3 | 0 | 3231.2 | 1159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390.3
ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ |  |  |  |  | 106768.5 | 6480 | 91129.1 | 9159.4 | 88185.1 | 0 | 81775.9 | 6409.2 | 11917.8 | 0 | 11555.2 | 362.6 | 76267.3
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
7 | Муниципальный жилой фонд |  | 0501 9890915010 244 225 | Ремонт квартиры ул.Связи, д.4 кв.10 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 231.5 | 0 | 0 | 231.5 | 218.5 | Понижение цены контракта, работы выполнены
8 | Здание администрации |  | 0113 9890910090 244 225 | Ремонт входа в подвал и фасада здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 231.5 | 0 | 0 | 231.5 | 218.5
ВСЕГО по непрограммным расходам |  |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 231.5 | 0 | 0 | 231.5 | 218.5
| ВСЕГО по объектам муниципального образования |  |  |  | 107218.5 | 6480 | 91129.1 | 9609.4 | 88635.1 | 0 | 81775.9 | 6859.2 | 12149.3 | 0 | 11555.2 | 594.1 | 76485.8
Глава администрации С.К.Соколовский
исп. Ладышева Н.В.,
тел. 56-963