## Лист1
Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Сумма, тыс. руб. |  | % исполнения | Достигнутые целевые показатели от реализации программы | Оценка эффективности | Причины неисполь-зования средств
|  | План на 2020г | Факт на 01.07. 2020
1 | "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 1930 | 0 | 0% | 1.Ремонт дорог в д. Березовка (по ул. Лесная в сторону увеличения), д. Сологубовка (от региональной автодороги до ул. Речная), в п. Михайловский ( по 2-й линии) д. Муя (по ул. Клубная), в д.Войтолово ( от дома 50 до дома 40 с заменой водопропускной трубы) на ст. Сологубовка ( по ул. Родниковая в сторону увеличения). Целевые показатели не достигнуты, так как проведение работ в III квартале 2020 года. | Низкий уровень | Срок выполнения работ по контракту 3 кв. 2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 1723.2 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 206.8 | 0 | 0%
2 | «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 2756.7 | 0 | 0% | Ремонт дворовой территории много-квартирного жилого дома по адресу: г.п. Мга, шоссе Революции, д. 38а. Целевые показатели не достигнуты, так как проведение работ в 2 квартале 2020 года, оплата по контракту в 3 квартале 2020 г. | Низкий уровень | Срок исполнения контракта 3 кв. 2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 2136.7 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 620 | 0 | 0%
3 | Муниципальная программа Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 29833.3 | 15660.03 | 52.49% | 1. Работы по благоустройству территории МО Мгинское городское поселение: - содержание контейнерных площадок - ликвидация несанкционированных свалок - по озеленению и покосу травы - месячник по благоустройству - снос аварийных деревьев - проведена акарицидная обработка территории - проводится благоустройство и обслуживание гражданских кладбищ - составление проектно сметной документации - проводится содержание и ремонт детских и спортивных площадок Приобретены контейнеры для сбора ТКО 2. Произведена оплата за 1 полугодие за уличное освещение населенных пунктов МО МГП. Выполнены работы по энерго-сервисному контракту. Выполнены работы за 1 полугодие по обслуживанию уличного освещения населенных пунктов МО Мгинское городское поселение. 3. Приобретение и установка спортивного комплекса в п.Старая Малукса 4. Предоставлена субсидия юридическим лицам, оказывающим услуги по благоустройству территории, на возмещение затрат при приобретении коммунальной спецтехники в лизинг. Целевые показатели достигнуты не полностью. | средний уровень | Срок исполнения контрактов 3 кв. 2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 1425 | 0
| Местный бюджет | 28408.3 | 15660.03 | 55.12%
4 | Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 2318 | 0 | 0% | 1.Страхование сети газоснабжения г.п. Мга. 2. Распределительный газопровод в д. Пухолово, п. Старая Малукса, п. Новая Малукса, д.Турышкино, д.Петрово, д.Лезье, д.Муя, д. Сологубовка Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) Целевые показатели не достигнуты. | низкий уровень | Срок исполнения контрактов 3 кв. 2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 795 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 1523 | 0 | 0%
5 | «Борьба с борщевиком сосновского на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 170.1 | 0 | 0% | 1. Проведение химической обработки – 15 га 2. Проведение оценка эффективности – 15га Целевые показатели не достигнуты. | низкий уровень | Срок выполнения работ по контракту 2- 3 кв. 2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 70.1 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 100 | 0 | 0%
6 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 100 | 0 |  | Оказание услуг для организаций и предпринимательской деятельности субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории муниципального образования Мгинское городское поселение. Целевые показатели не достигнуты. | низкий уровень | По факту оказанных услуг
в т.ч. по источникам финансирования
| Местный бюджет | 100 | 0 | 0%
7 | «Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 12647.3 | 5305.7 | 41.95% | 1. Обеспечение нормального функ-ционирования учреждения, создание условий для ежедневной работы сотрудников учреждения в целях исполнения функций, обусловленных уставом учреждения. Целевые показатели достигнуты не полностью. | низкий уровень | Согласно сметы до 31.12.2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Местный бюджет | 12647.3 | 5305.7 | 41.95%
8 | "Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»" | 45936.2 | 12601.2 | 27.43% | 1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования, с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп. 2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Мгинское городское поселение. 3.Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных промыслов, художественного любительского творчества и другой самодеятельной творческой инициативы и социальной активности населения в муниципальном образовании Мгинское городское поселение. 4. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Мгинское городское поселение физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 5.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании Мгинское городское поселение. Целевые показатели не достигнуты. | низкий уровень | Согласно сметы до 31.12.2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 15713.4 | 2231.5 | 14.2%
| Местный бюджет | 30222.8 | 10369.7 | 34.31%
8.1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 450 | 202.2 | 44.93% | Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Мгинское городское поселение физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.Целевые показатели не достигнуты. | низкий уровень | Согласно сметы до 31.12.2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Местный бюджет | 450 | 202.2 | 44.93%
8.2. | Подпрограмма «Развитие культуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 45486.2 | 12399 | 27.26% | 1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования, с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп. 2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Мгинское городское поселение. 3.Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных промыслов, художественного любительского творчества и другой самодеятельной творческой инициативы и социальной активности населения в муниципальном образовании Мгинское городское поселение. 4. Капитальный ремонт здания сельского клуба д.Лезье, в том числе замена оборудования и зрительских кресел по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д.Сологубовка д.96" Целевые показатели не достигнуты. | низкий уровень | Согласно сметы до 31.12.2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 15713.4 | 2231.5 | 14.2%
| Местный бюджет | 29772.8 | 10167.5 | 34.15%
9 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение» | 632.8 | 135.9 | 21.48%
в т.ч. по источникам финансирования
| Местный бюджет | 632.8 | 135.9 | 21.48%
9.1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальном образовании Мгинское городское поселение» | 467 | 95.8 | 20.51% | 1. Выполнены работы по содержанию пожарных водоемов в количестве 32 пожарных водоемов и двух пожарных гидрантов. в населенных пунктах МО Мгинское ГП. В зимнее время произведен визуальный осмотр, очитка от снега и льда и уборка подъездов и площадок к пожарным водоемам 12х12. В летнее время произведено двукратное кошение травы, вырубка и вырезка поросля, дикорастущих деревьев и кустарников в границах подъездов вокруг пожарных водоемов в объеме 2 210 кв.м. 2. Осуществлено устройство противопожарных минерализированных полос длиной полосы 5,2 км., шириной полосы не менее 1,4м. в 4-х населенных пунктах МО Мгинское ГП: д. Муя, д. Турышкино, д. Лезье, д. Войтолово, (количество вспашки за сезон осуществлялось два раза). 3. Выполнено материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных. 4. Приобретено моторное масло для мотопомп для пожаротушения. 5. Проведение информационно-предупредительной работы среди населения – сходы, собрания. 6. Диагностика мотопомп. Целевые показатели не достигнуты | низкий уровень | Сроки по контрактам 31.12.2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Местный бюджет | 467 | 95.8 | 20.51%
9.2. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Мгинское городское поселение» | 165.8 | 40.1 | 24.19% | 1. Создание и организация деятельности аварийно - спасательных служб. 2. Выполнено обучение должностных лиц. 3. Утилизация индивидуальных аптечек 4. Элементы питания для переносных громкоговорителей (тип LR-20-8 шт.) | низкий уровень | Сроки по контрактам 31.12.2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Местный бюджет | 165.8 | 40.1 | 24.19%
10 | «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 23047.3 | 4905 | 21.28% | 1. Увеличена протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт в целях обеспечения соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям. 2. Снизилась аварийность и обеспечена сохранность отремонтированных дорог. 3. Обеспечена безопасность дорожного движения. 4. Повышен уровень комфортности проживания граждан. Целевые показатели достигнуты не полностью. | низкий уровень | Сроки оплаты по контрактам 3 кв.
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 8403.2 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 12382.8 | 4609.3 | 37.22%
| Средства Кировского района | 2261.3 | 295.7 | 13.08%
10.1. | Подпрограмма "Содержание, проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 22497.3 | 4671.4 | 20.76% | 1.Проводится содержание автомобильных дорог МО Мгинское городское поселение. 2. Выполнены работы по ремонту: - участка автомобильной дороги по ул. Дзержинского от пр. Красного октября до ул. Северная г.п. Мга. ; - участка автомобильной дороги ул. Ленинградская от Комсомольского проспекта до ул. Донецкая г.п. Мга; - участка автомобильной дороги по ул. Новая в г.п. Мга от ул.Железнодорожная в сторону ж.д. переезда; - участка автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту от дома № 64 до ул. Мгинской Правды в г.п. Мга; Оплата по контрактам в 3 квартале 3. Работы по ямочному ремонту, подсыпке и грейдерованию автомобильных дорог местного значения. 4. Подготовлена конкурс. док-ция, проверка достоверности смет. сто-сти, проверка кач работ лабораторией. Целевые показатели достигнуты не полностью. | низкий уровень | Сроки и оплата выполнения работ по контрактам 3 кв. 2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 8403.2 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 11832.8 | 4375.7 | 36.98%
| Средства Кировского района | 2261.3 | 295.7 | 13.08%
10.2. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 550 | 233.6 | 42.47% | В 1 полугодиии 2020 г. выполнена разметка дорог, установлены и обслуживаются дорожные знаки. Целевые показатели достигнуты не полностью. | низкий уровень | Сроки выполнения работ по контрактам 31.12.2020
в т.ч. по источникам финансирования
| Местный бюджет | 550 | 233.6 | 42.47%
11 | «Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 26602.9 | 140 | 0.5263% | 1. Подключение транспортабельной газовой БОУ(блочная отопительная установка) для обеспечения отоплением и ГВС жилых домов №2 и №4 по шоссе Революции г .п. Мга к сетям инженерной инфраструктуры 2. Ремонт участка тепловой сети и ГВС от тепловых узлов жилых домов по шоссе Революции №26, 28 до БОУ (блочной отопительной установки) в г.п. Мга 3.Ремонт водогрейного котла ДКВр-2,5/13 ст.№3 в угольной отопительной котельной п. Старая Малукса, ул.Карьерная, д.15 (софинанс.) 4. Проведена проверка проектно-сметной документации по ремонту участков тепловой сети 5. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 6. Актуализация схемы теплоснабжения в МО Мгинское городское поселение Целевые показатели не достигнуты. | низкий уровень | Сроки выполнения работ по контрактам 3 квартал
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 23348.9 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 3254 | 140 | 4.302%
12 | «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» | 23130 | 0 | 0% | 1.Благоустройство общественной территории около кинотеатра "Октябрь" и парка г.п.Мга 2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №13 по ул.Спортивной в г.п.Мга Целевые показатели не достигнуты | низкий уровень | Срок выполнения работ 3 квартал 2020 г.
в т.ч. по источникам финансирования
| Федеральный бюджет | 4729.6 | 0 | 0%
| Областной бюджет | 16290.4 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 2110 | 0 | 0%
13 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 5227.2 | 2043.16 | 39.09% | Работы по строительству системы водоснабжения деревни Сологубовка, деревни Лезье, в т.ч. авторский надзор, технический надзор, технологическое присоединение Целевые показатели достигнуты не полностью. | низкий уровень | Срок выполнения работ 2 квартал 2020 г., оплата по контракту 3 кв.
в т.ч. по источникам финансирования
Федеральный бюджет
| Областной бюджет | 4917.5 | 2010.46 | 40.88%
| Местный бюджет | 309.7 | 32.7 | 10.56%
14 | Муниципальная программа "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельских населенных пунктах муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 1870.6 | 0 | 0% | Создание и обустройство площадки с уличными тренажерами в д. Сологубовка Целевые показатели достигнуты полностью. | низкий уровень | Срок выполнения 3 кв.2020 г.
в т.ч. по источникам финансирования
| Федеральный бюджет | 573.6 | 0 | 0%
| Областной бюджет | 597 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 700 | 0 | 0%
15 | Муниципальная программа «Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» | 2684.2 | 0 | 0% | Приобретение дизель-генератора мощностью 250 кВт для обеспечения бесперебойного электроснабжения газовой котельной по адресу: г.п. Мга, ул. Маяковского, д.4-а. Целевые показатели не достигнуты | низкий уровень | Срок выполнения 2-3 кв.2020 г.
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 2550 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 134.2 | 0 | 0%
16 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020 году» | 18639.5 | 0 | 0% | 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, на территории МО Мгинское городское поселение» 2.Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, расположенных в зоне железнодорожного строительства» Целевые показатели не достигнуты | низкий уровень | Срок выполнения 2-3 кв.2020 г.
в т.ч. по источникам финансирования
| Областной бюджет | 16079.1 | 0 | 0%
| Местный бюджет | 2560.4 | 0 | 0%
ИТОГО по всем муниципальным программам: |  | 176202.4 | 40790.99 | 23.15%
| Федеральный бюджет | 5303.2 | 0 | 0%
| Областной бюджет | 91829.5 | 4241.96 | 4.619%
| Местный бюджет | 95912.1 | 36253.33 | 37.8%
| Средства Кировского района | 2261.3 | 295.7 | 13.08%
| Главный специалист - экономист по финансовой работе |  |  |  | Гусева Е.А.
Note on D39: ПСД 100 000,00 р, Дворы 231 010,00р. + 1 846 990,00р.
Note on D49: Дороги + ПСД
Note on D52: ПСД 100 000,00 р, Дворы 231 010,00р. + 1 846 990,00р.
Note on D65: Дороги + ПСД

## Лист2
№ | Наименование муниципальной программы | Плановые показатели | Фактическое исполнение | Исполнение в % (примечание)
п/п
1 | Муниципальная программа | 10594.2 | 10279.5 | 100
« Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
2 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, жизнедеятельности на территории МО Мгинское городское поселение" | 644 | 588 | 91.3
3 | Муниципальная программа "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 12968.6 | 12964.1 | 100
4 | Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»" | 193.3 | 127.4 | 65.9
5 | Муниципальная программа | 20941.8 | 18959.3 | 90.5
"Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»"
6 | Муниципальная я программа | 2628.1 | 2628.1 | 100
«Развитие части территории г.п. Мга, являющегося администратвным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
7 | Муниципальная я программа | 2750 | 2750 | 100
«Развитие части территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»"
8 | Муниципальная программа | 0 | 0 | 0
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»
9 | Муниципальная программа | 25061.1 | 25061.1 | 100
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
10 | Муниципальная программа | 10217.1 | 9748.3 | 95.4
Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
11 | Муниципальная программа | 12.1 | 12.1 | 100
«Борьба с борщевиком сосновского на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
|  | 86010.3 | 83117.9